## PPI
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de junio de 2024
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Rehabilitación de red de agua entubada en el municipio de Silao de la Victoria, en la cabecera Municipal, sector sur poniente (segunda etapa de dos) | 7.3 | Supervisión de Obra | 3252547.82 | 3252547.82 | 0 | 5840 | 0 | 120 | Ml | 0% | 0% | 2.055% | 0% | rehabilitacion agua
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Línea de conducción de agua potable del pozo 1 para abastecer la zona norte de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato. | 7.3 | Supervisión de Obra | 5500000 | 5500000 | 0 | 2400 | 0 | 0 | Ml | 0% | 0% | 0% | 0% | ampliacion agua
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Suministro, instalación y adecuación del sistema de medición de volúmenes de extracción y tren de válvulas de las fuentes de abastecimiento conforme a la NORMA NMX- 179- SCFI- 2018 (segunda etapa). | 7.3 | Supervisión de Obra | 3000000 | 3000000 | 0 | 5 | 0 | 0 | Pozo | 0% | 0% | 0% | 0% | nuevo agua
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6311 | Estudio geofísico y geohidrológico para determinar la factibilidad de perforación de pozos para agua potable hacia la zona periférica norte de la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. | 7.3 | Supervisión de Obra | 400000 | 400000 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sondeo | 0% | 0% | 0% | 0% | agua estudio
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6311 | Rehabilitación estructural sobre las condiciones de los tanques de almacenamiento de agua potable en la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. | 7.3 | Supervisión de Obra | 1100000 | 1100000 | 0 | 3 | 0 | 0 | Tanque | 0% | 0% | 0% | 0% | mantenimento de tanues elevados
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Perforación de pozo profundo para agua potable para la zona urbana ubicado en universidad politécnica bicentenario, en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato | 7.3 | Supervisión de Obra | 4519382.58 | 4519382.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pozo | 0% | 0% | 0% | 0%
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6311 | Estudios de mecánica de suelos, pruebas de laboratorio, pruebas de hermeticidad, estudios relativos a cauces federales y otros similares de carácter técnico. | 7.3 | Supervisión de Obra | 1014188.52 | 1014188.52 | 0 | 5 | 0 | 0 | Estudio | 0% | 0% | 0% | 0% | estudio
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Perforación de pozo profundo de agua potable en el fraccionamiento privada quinta los álamos para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. | 7.3 | Supervisión de Obra | 6000000 | 8000000 | 5261625.47 | 500 | 550 | 550 | M | 87.69% | 65.77% | 110% | 110% | agua potable incorporacion
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6221 | Construcción de muro perimetral en terreno de pozo ubicado en fraccionamiento arboladas residencial, municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato | 7.3 | Supervisión de Obra | 1226000.7 | 1226000.7 | 781804.89 | 90.4 | 0 | 80 | M | 63.77% | 63.77% | 88.5% | 0% | obra civil
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Construcción de colector pluvial del fraccionamiento el faro, para descargar en colector pluvial de santa clara de marines, para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. (primera etapa) | 7.3 | Supervisión de Obra | 3000000 | 3000000 | 808825.77 | 1 | 0 | 1 | Carcamo | 26.96% | 26.96% | 100% | 0% | incorporacion pluvial
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6221 | Construcción de muro perimetral en pozo del fraccionamiento Buenavilla para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. | 7.3 | Supervisión de Obra | 1621320.59 | 1621320.59 | 1321580.48 | 102.55 | 0 | 102.55 | M | 81.51% | 81.51% | 100% | 0%
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6221 | Construcción de muro perimetral en pozo 11 el tianguis, para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato | 7.3 | Supervisión de Obra | 514284 | 514284 | 386142.52 | 100.01 | 0 | 76.09 | M | 75.08% | 75.08% | 76.08% | 0%
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6211 | Construcción de muro perimetral en pozo 13 del fraccionamiento la joyita para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato | 7.3 | Supervisión de Obra | 512947.31 | 812947.31 | 101220.67 | 99.5 | 0 | 30 | M | 19.73% | 12.45% | 30.15% | 0%
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6311 | Proyecto para la implementación de actualización tecnológica en PTAR PREDIO DE LOURDES para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. | 7.3 | Supervisión de Obra | 672062.31 | 672062.31 | 672062.31 | 1 | 0 | 1 | PROY | 100% | 100% | 100% | 0% | estudio
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Construcción de colector pluvial en la colonia México, Vía 1 y los ángeles para descargar a rio Silao, para descargar a rio Silao, para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato (primera etapa) | 7.3 | Supervisión de Obra | 2085090.27 | 2085090.27 | 2085090.27 | 390 | 0 | 340 | M | 100% | 100% | 87.18% | 0% | pluvial incorporación
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6311 | Servicio de detección satelital de fugas y análisis de áreas predeterminadas de servicios de agua potable de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato | 7.3 | Supervisión de Obra | 2239000 | 2239000 | 2238793.18 | 1 | 0 | 1 | Estudio | 99.99% | 99.99% | 100% | 0% | estudio
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Construcción de línea morada por impulsión de la PTAR poniente hacía ECO PARQUE los eucaliptos, CABECERA MUNICIPAL de Silao de la victoria, Gto. (PRIMERA ETAPA). | 7.3 | Supervisión de Obra | 693101.42 | 693101.42 | 432924.93 | 2500 | 0 | 2500 | M | 62.46% | 62.46% | 100% | 0% | ampliación
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6311 | Estudio geofísico y geo hidrológico para determinar la factibilidad de perforación de pozos para agua potable hacia la zona periférica norte de la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Gto. | 7.3 | Supervisión de Obra | 327374.11 | 327374.11 | 327374.11 | 20 | 0 | 20 | SONDEO | 100% | 100% | 100% | 0% | estudio
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica |  | Suministro, instalación y adecuación del sistema de medición de volúmenes de extracción y tren de válvulas de las fuentes de abastecimiento conforme a la norma NMX- 179- SCFI- 2018. (PRIMERA ETAPA) | 7.3 | Supervisión de Obra | 2123169.02 | 2123169.02 | 2106506.04 | 5 | 0 | 5 | POZO | 99.22% | 99.22% | 100% | 0% | complemento a producción de pozos
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6221 | Diagnóstico y rehabilitación de la instalación eléctrica para las oficinas del sapas, CARRILLO PUERTO 15, Silao de la Victoria, Gto | 7.3 | Supervisión de Obra | 397298.73 | 397298.73 | 320278.24 | 1 | 0 | 1 | Diagnostico | 80.61% | 80.61% | 100% | 0% | obra civil
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Línea de conducción de agua potable del pozo 17 para abastecer el sector sur poniente en la cabecera municipal de Silao de la victoria, Gto. | 7.3 | Supervisión de Obra | 612343.45 | 612343.5 | 265972.98 | 415.46 | 0 | 358.29 | Ml | 43.44% | 43.44% | 86.24% | 0% | ampliacion de red de agua
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Construcción de colector pluvial del fraccionamiento el faro, para descargar en colector pluvial de santa clara de marines, para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. (segunda etapa).EQUIPAMIENTO Y ACOMETIDA | 7.3 | Supervisión de Obra | 5000000 | 2400000 | 0 | 401 | 0 | 1 | Ml | 0% | 0% | 0.2494% | 0% | pluvial incorporación
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Construcción de colector pluvial de la colonia México, Vía 1 y los ángeles para descargar a rio Silao, para descargar a rio Silao, para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato (tercera etapa) tramo via FFCC | 7.3 | Supervisión de Obra | 3350000 | 3350000 | 0 | 231 | 0 | 60 | Ml | 0 | 0 | 25.97% | 0% | pluvial incorporación
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Construcción de colector pluvial de la colonia México, Vía 1 y los ángeles para descargar a rio Silao, para descargar a rio Silao, para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato (cuarta etapa) paralelo a la via | 7.3 | Supervisión de Obra | 1200000 | 1200000 | 188679.12 | 184.5 | 0 | 160 | Ml | 15.72% | 15.72% | 86.72% | 0% | pluvial incorporación
k-7 | Planeación de la infraestructura hidráulica | 6131 | Construcción de colector pluvial del fraccionamiento el faro, para descargar en colector pluvial de santa clara de marines, para la cabecera municipal de Silao de la Victoria, Guanajuato. (COLECTOR DE INGRESO AL CARCAMO tercera etapa). | 7.3 | Supervisión de Obra | 2250000 | 2250000 | 0 | 401 | 0 | 274 | Ml | 0% | 0% | 68.33% | 0% | pluvial incorporación

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
PARTIDA: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren.
DESCRIPCIÓN: Indicar de manera general especificar si es bien mueble ó obra, dado que la descripción del proyecto se contempla en el nombre del mismo.
CLAVE UR: Indicar la clave dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental